## 요약
WBS — 주식 AI 리서치
시장 현황·종목 차트·기술적 신호·뉴스를 한 화면에서 보고, 멀티 에이전트 AI가 판단 근거와 함께 의견을 제시하는 주식 리서치 보조 서비스
2026-08-21 기준 · 상세 내역은 [WBS] 시트, 남은 작업 순서는 [로드맵] 시트 · 할 일의 정본은 docs/남은-할-일.md
영역 | 완료 | 진행 중 | 예정 | 보류 | 계 | 진행률
기획 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75%
백엔드 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 91.67%
AI 파이프라인 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 28.57%
프런트엔드 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 83.33%
인증·보안 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60%
품질·CI | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50%
운영·배포 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20%
문서화 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50%
전체 | 22 | 7 | 13 | 1 | 43 | 59.3%
진행률 = (완료 + 진행 중 × 0.5) ÷ 계. 표의 숫자는 [WBS] 시트의 상태 열을 세는 수식이라, 상태를 고치면 함께 바뀐다.
상태 기준 — 완료: 코드·검증 종료 · 진행 중: 일부 구현/검증 미완 · 예정: 착수 전 · 보류: 의도적으로 미룸.

## WBS
WBS | 영역 | 작업 패키지 | 상세 내용 | 상태 | 관련 항목 | 남은 일 · 비고
1.1 | 기획 | 제품 기획서 | 사용자 가설·핵심 흐름·API 명세·착수 순서를 담은 초기 제품 기획 (docs/product-plan.md). | 완료 | —
1.2 | 기획 | 화면 설계서·사업계획서 | 화면설계서·사업계획서 등 발표 자료(pptx 4종)와 설계 문서 화면(/wireframes). | 완료 | —
1.3 | 기획 | 화면 고도화 기획 | 예비 사용자 피드백 대응 설계 — F-1 관심종목 작업대, F-2 UI 경쟁력 진단 (docs/화면-고도화-기획.md). | 완료 | —
1.4 | 기획 | 사주 × AI 통합 기획 | 사주를 적합성(suitability) 축으로 쓰는 통합 설계. 기획서는 완성 (docs/saju-integration-plan.md). | 보류 | — | 이번 범위에서 전면 제외하기로 결정
2.1 | 백엔드 | 데이터 계층 | SQLAlchemy(async) 모델·리포지토리, alembic 마이그레이션 사슬 (baseline 리비전 포함, drift 0). | 완료 | —
2.2 | 백엔드 | 외부 연동 | yfinance 시세 클라이언트. 429(레이트리밋)를 분류해 후보 루프를 즉시 중단하고 503 반환. | 완료 | —
2.3 | 백엔드 | 시세·검색·지표 API | markets(overview·movers·screener·calendar), stocks(history·content·fundamentals·suggestions). | 완료 | —
2.4 | 백엔드 | 관심종목·프로파일 API | watchlist 6개, profile 4개 엔드포인트. | 완료 | —
2.5 | 백엔드 | 관리자 API | admin 6개 — 회원 관리, 감사로그, batch_runs, 운영 화면(/admin/ops) 데이터. | 완료 | —
2.6 | 백엔드 | 스냅샷 배치 | 지표 스냅샷을 주기적으로 갱신하는 배치. 실패 시 30분 백오프까지 구현. | 진행 중 | P1-4 | cron 등 실행 주체가 없어 화면 요청이 유일한 트리거 — 스크립트 + 하루 2~3회 실행 필요
3.1 | AI 파이프라인 | 멀티 에이전트 그래프 | 분석가 에이전트 3인 + 최종 판단 구조(agents·graph). 실제 판단 생성 동작. | 완료 | —
3.2 | AI 파이프라인 | 하이브리드 검색(RAG) | 벡터 + 키워드 RRF 결합 검색. 벡터 축은 정상 동작. | 진행 중 | P1-13 | 키워드 축이 사실상 0건으로 퇴화 — 질의 방식 보정과 축별 건수 로그 필요
3.3 | AI 파이프라인 | 인용 검증 | AI 답변의 인용(D번호)이 실제 문서와 맞는지 검증. | 진행 중 | P2-3 | answer만 검사 — 화면에 그려지는 buy_conditions·risk_notes로 확대 필요
3.4 | AI 파이프라인 | LLM 지출 계량 | 판단 1회당 토큰·비용을 측정하는 계량기. 현재 usage를 읽는 코드 0건. | 예정 | P1-19 | 총량 한도(5.4)의 선행 조건 — 측정이 한도보다 먼저
3.5 | AI 파이프라인 | 실행 예산·하트비트 | 그래프 전체 실행 시간 예산 강제 + SSE 하트비트로 무음 구간 제거. | 예정 | P1-15 | 현재 LLM 상한 300초뿐, 전체 예산 없음 — 동시 슬롯 점유로 다른 요청 429 유발
3.6 | AI 파이프라인 | 폴백 캐시 정책 | 비용을 치른 폴백 결과는 캐시하고, 망가진 결과는 연장하지 않는 정책. | 예정 | P1-6
3.7 | AI 파이프라인 | 프롬프트 격리 | 뉴스·문서 본문 속 문장이 AI를 조종하지 못하게 하는 주입 방어. | 예정 | P1-14 | 인용 규칙에 격리 문구 추가, 2단계 전파 차단
4.1 | 프런트엔드 | 공통 기반 | 전 화면 서버 컴포넌트, cacheComponents 캐싱, BFF, 폭 토큰(1440px). | 완료 | —
4.2 | 프런트엔드 | 시장 현황 홈 ( / ) | 지수·등락 상위·오늘의 일정 등 시장 현황 화면. | 완료 | —
4.3 | 프런트엔드 | 종목 상세 | /stocks/[symbol] — 서버 SVG 차트, 에디토리얼 조판, 투자 지표·밸류에이션. | 완료 | —
4.4 | 프런트엔드 | AI 투자 판단 화면 | …/advice — Suspense 스트리밍으로 폴링 없이 결과 표시. | 완료 | —
4.5 | 프런트엔드 | 스크리너 | /stocks/screener — 조건 검색. | 완료 | —
4.6 | 프런트엔드 | 검색·자동완성(⌘K) | 헤더 검색창 + 커맨드 팔레트, BFF 경유 자동완성. | 진행 중 | P1-17 | 요청 1건이 백엔드를 6회 호출 — 표시명 일괄 조회와 enabled 가드로 축소
4.7 | 프런트엔드 | 대시보드(작업대) | /dashboard·[code] — 관심종목 목록 + 상세 분할 화면. watchlist와 통합(26-08-18). | 완료 | —
4.8 | 프런트엔드 | 관리자 화면 | /admin — 회원 관리, 운영(ops) 현황. | 완료 | —
4.9 | 프런트엔드 | 미해석 화면 정리 | 해석 안 되는 심볼 화면에서 하드코딩 목(mock) 시세가 실서식으로 렌더되는 것 제거. | 예정 | P1-16 | 홈과 같은 SampleFrame 규약으로 편입
5.1 | 인증·보안 | 로그인 | 이메일+비밀번호(scrypt), 구글 OAuth — JWT 세션(26-08-18). | 완료 | —
5.2 | 인증·보안 | 가입·인증 메일 | 개발자 모드 한정 /signup·/verify + 관리자 계정 발급. | 완료 | —
5.3 | 인증·보안 | 관리자 인가 | X-Admin-Key + 감사로그, 프런트 인가 게이트. | 완료 | —
5.4 | 인증·보안 | AI 판단 입구 인가·총량 한도 | AI 분석 요청 입구(BFF)에 인증과 사용자별 총량 한도를 거는 작업. 현재 무인증·총량 무제한. | 예정 | P0-5 | 남은 유일한 P0. 선행: 3.4 지출 계량 — 측정 없이 정한 한도는 임의값
5.5 | 인증·보안 | 남용 방지·법적 고지 | 인증 메일 발송 레이트리밋 + 개인정보처리방침·이용약관 화면. | 예정 | P1-20·21
6.1 | 품질·CI | 백엔드 테스트 | pytest 382개(26-08-11 기준), ruff 린트 — 전부 통과. | 완료 | —
6.2 | 품질·CI | 프런트 테스트 | 테스트 91개 이상(26-08-18 기준), tsc·eslint·next build — 전부 통과. | 완료 | —
6.3 | 품질·CI | 테스트 공백 보강 | 인가 함수(adminActorOf 등)와 신규 순수 함수 계층(screener·match·sort)에 테스트 추가. | 예정 | P1-11·P2-21
6.4 | 품질·CI | CI 파이프라인 | 커밋마다 린트·테스트·빌드를 자동 실행하는 게이트. | 예정 | P1-7 | 선결: 테스트 하네스 DB, ruff 34건, Node 버전 핀, 빌드 시 폰트 네트워크
7.1 | 운영·배포 | 백엔드 컨테이너 | Dockerfile, compose(migrate 서비스 분리) 구성 완료. | 진행 중 | P1-1 | docker 없는 개발 환경이라 이미지 빌드·기동은 실행 검증 미완
7.2 | 운영·배포 | 배치 운영(cron) | refresh_snapshots 스크립트 + 하루 2~3회 스케줄 실행. | 예정 | P1-4 | 2.6의 백오프가 먼저 있어야 실패가 증폭되지 않는다
7.3 | 운영·배포 | 관측·경보 | 배치 결과 기록(batch_runs)과 /admin/ops 표시까지 완료. | 진행 중 | P2-15 | 남은 것: JSON 로그, 외부 알림(메일 등), health/ready 분리
7.4 | 운영·배포 | 프런트 배포 산출물 | 프런트를 실서비스에 올릴 방식(Dockerfile·standalone·vercel) 결정과 구성. | 예정 | P2-22
7.5 | 운영·배포 | 백업·복구 절차 | DB 백업과 복구 순서 문서화. 현재 코드·문서 어디에도 없음. | 예정 | P2-27
8.1 | 문서화 | 작업노트·작업 큐 운영 | 변경 이력(작업노트.md)과 할 일 큐(남은-할-일.md)를 상시 운영. | 완료 | —
8.2 | 문서화 | API·화면 명세 | api-spec에 29개 오퍼레이션 반영 완료(26-08-12). | 진행 중 | P1-10 | screen-spec의 라우트·인가 현황 정합화 남음
8.3 | 문서화 | README 정합화 | 루트·back·front README 3개가 현재 코드와 다름(모델명·라우트·테스트 수). | 예정 | P1-8 | TEST_DATABASE_URL 등 신규 진입자 필수 정보 보강

## 로드맵
잔여 로드맵
docs/남은-할-일.md의 '이번 주' 순서. 의존 관계가 있는 순서라 앞뒤를 뒤집으면 안 된다.
단계 | 상태 | 할 일 | 대상 WBS | 왜 이 순서인가
1 | 완료 | 워킹 트리·마이그레이션 커밋 + 환경 템플릿 정리 | — | 2026-08-11 완료
2 | 완료 | 입력 검증 한 묶음 — 종목코드 검증, 심볼 형태 게이트, 검색 상한 | — | 2026-08-11 완료
3 | 완료 | 상류 실패 정직화 — 429→503 분류, 배치 백오프, 배치 결과 기록 | — | 2026-08-11 완료
4 | 완료 | 스키마 단일 출처 — baseline 리비전, create_all 차단, compose migrate | — | 2026-08-11 완료
5 | 예정 | AI 입구 — 지출 계량 → 입구 인가·총량 한도 → 실행 예산·하트비트 → 폴백 캐시 | 3.4 → 5.4 → 3.5 → 3.6 | 계량 없이 정한 한도는 임의값이다. 내부 순서 고정.
6 | 예정 | 배치 운영 — cron 하루 2~3회 자동 실행 | 7.2 | 백오프(2.6)가 먼저 있어야 실패가 증폭되지 않는다
7 | 예정 | CI 게이트 — 커밋마다 자동 검사 | 6.4 | 앞 단계가 만든 회귀를 기계로 고정한다
8 | 예정 | 문서를 사실로 — README·명세·오류 봉투 통일·인가 테스트 | 8.2 · 8.3 · 6.3 | 앞 단계가 사실을 바꿔 놓으므로 마지막에 한 번만 맞춘다
순서와 무관하게 값싼 것부터: P2-3 · P2-18 · P2-11 · P2-12 · P1-18
그 외 백로그(P2 26건 · P3 3건)의 정본은 docs/남은-할-일.md